## Sheet1
수영장 유아 안전 도우미
세부항목 |  |  | 수행일정
|  |  | 2월 |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월
|  |  | 12~16 | 19~23 | 26~3/2 | 5~9 | 12~16 | 19~23 | 26~30 | 2~6 | 9~13 | 16~20 | 23~27 | 30~5/4 | 7~11 | 14~18 | 21~25 | 28~31
1 | 학습
1_1 | 안드로이드 프로그래밍
1_1_1 | 안드로이드 스튜디오 기본
1_1_2 | 안드로이드 UI 조작
1_1_3 | 안드로이드 서버통신 방법
1_1_4 | 안드로이드 이벤트 처리 방법
1_1_5 | 안드로이드 백그라운드 운용 방법
1_2 | 라즈베리파이
1_2_1 | 라즈베리파이 DWM연결 방법 | (GPIO)
1_2_2 | Python
1_3 | DWM1001 - Dev
1_3_1 | User Guide | Data sheet
1_3_2 | 펌웨어 분석 | 예제 소스 분석
1_4 | 서버
1_4_1 | 삼각측량 알고리즘 | 관련 논문 분석 및 학술 자료 분석
1_4_2 | 핑거프링팅 알고리즘
1_5 | 데이터베이스
1_5_1 | mysql 기본
1_5_2 | 데이터 구분 형식
1_6 | 통신
1_6_1 | UWB
1_6_2 | Wi-Fi
1_6_3 | UART
1_6_4 | SPI
체크(19일 월)
세부항목 |  |  | 수행일정
|  |  | 2월 |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월
|  |  | 12~16 | 19~23 | 26~3/2 | 5~9 | 12~16 | 19~23 | 26~30 | 2~6 | 9~13 | 16~20 | 23~27 | 30~5/4 | 7~11 | 14~18 | 21~25 | 28~31
2 | 설계
2_1 | 밴드 설계
2_1_1 | DWM1001 펌웨어 설계
2_1_2 | 모듈 설계 | 진동 모터
2_1_3 | UWB 통신 설계 | 밴드와 AP간 UWB 통신 설계
2_3 | AP설계
2_3_1 | DWM1001 라즈베리파이 결합 | GPIO 연결
2_3_2 |  | 상호 통신 설계
2_3_3 | Wi-Fi 통신 설계 | 서버와 AP간 Wi-Fi 통신 설계
2_3_4 | UWB 통신 설계 | AP와 밴드간 UWB 통신 설계
2_4 | 서버 설계
2_4_1 | 데이터 처리 설계 | 데이터 수신 설계
2_4_2 |  | 데이터 송신 설계
2_4_3 | 통신 설계 | AP와 송수신 설계
2_4_4 |  | APP과 송수신 설계
2_4_5 |  | DB 통신 설계
2_4_6 | 알고리즘 설계 | 삼각측량 알고리즘 설계
2_4_7 |  | 핑거프링팅 알고리즘 설계
2_4_8 |  | 위치인식 알고리즘 설계
2_5 | Application 설계
2_5_1 | UI 설계 | 레이아웃 위젯 배치
2_5_2 | APP기능 설계 | 위험 알림 기능
2_5_3 | 통신 설계 | 서버 통신
2_6 | 데이터베이스 설계
2_6_1 | 데이터 구분 방식 설계 | 각 AP로부터 받아오는값 구분
2_6_2 | 통신 설계 | 서버로 데이터 보내기
세부항목 |  |  | 수행일정
|  |  | 2월 |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월
|  |  | 12~16 | 19~23 | 26~3/2 | 5~9 | 12~16 | 19~23 | 26~30 | 2~6 | 9~13 | 16~20 | 23~27 | 30~5/4 | 7~11 | 14~18 | 21~25 | 28~31
3 | 구현
3_1 | 유아용 밴드 구현
3_1_1 | DWM1001 펌웨어 구현 | UWB 송신
3_2 | 라이프 가드 밴드 구현
3_2_1 | DWM1001 펌웨어 구현 | UWB 송수신
3_2_2 | 모듈 구현 | 진동 모터
3_3 | AP 구현
3_3_1 | DWM1001 라즈베리파이 통신구현 | GPIO 연결
3_3_2 |  | 상호 통신
3_3_3 | Wi-Fi 통신 구현 | RSSI값 전송
3_3_4 |  | 서버에서 신호 수신
3_3_5 | UWB 통신 구현 | 데이터 송수신
3_3_6 |  | 진동 신호 송신
3_4 | 서버 구현
3_4_1 | 데이터 처리 구현 | 데이터 수신
3_4_2 |  | 데이터 송신
3_4_3 | 통신 구현 | AP와 송수신
3_4_4 |  | APP과 송수신
3_4_5 |  | DB 통신
3_4_6 | 알고리즘 구현 | 삼각측량 알고리즘
3_4_7 |  | 핑거프링팅 알고리즘
3_4_8 |  | 위치인식 알고리즘
3_5 | Application 구현
3_5_1 | UI 구현 | 레이아웃 위젯 배치
3_5_2 | APP기능 구현 | 위험 알림 기능
3_5_3 | 통신 구현 | 서버 통신
3_6 | 데이터베이스 구현
3_6_1 | 데이터 구분 방식 구현 | 각 AP로부터 받아오는값 구분
3_6_2 | 통신 구현 | 서버로 데이터 보내기